CPT208 MyStoryInMuseum 项目 ToDoList

小组项目 | A3 My Stories in Museums

更新日期：2026年4月15日

──────────────────────────────────────────────────

一、整体项目要求

模块：CPT208 Human-Centric Computing

教师：Dr Yue Li & Dr Teng Ma

小组要求：必须4人（Week 2前在Learning Mall锁定Topic与组队，锁定后不可更改）

Topic：A3 My Stories in Museums（Visitors as Content creator & Audience）

总分：占模块40%

三大 Deliverable 详细要求

| Deliverable | 占比 | 截止时间 | 提交格式 | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mid-Term Poster | 40% | 2026年4月24日 (Week 8) | CPT208_GroupA1-1_MyStoryInMuseum_Poster.pdf (A1大小) | • AI视觉合成：研究、Personas、low-fi→high-fi原型演化 • 必须包含Problem Space、Design Solution、Evolution from Sketches • AI政策：仅非实质使用（只能生成插图、背景、图标、语法润色） • 每张AI图必须有caption+正式引用 • 核心逻辑、研究、设计决策必须是小组原创 |
| 2. Process Portfolio | 20% | 2026年5月5日 (Week 10) | CPT208_GroupA1-1_MyStoryInMuseum_Portfolio.zip + GitHub Pages链接 | • 必须托管在github.io • 包含5大板块：Motivation&Research、User Requirements、Ideation&Alternatives、Technical Implementation、Evaluation&Reflection • 必须有Evidence of Life（至少5张实地访谈/观察照片或短视频） • 必须有Technical Reflection（AI coding使用记录） • /ai-logs/文件夹必须存在 |
| 3. Functional System | 20% | 2026年5月5日 (Week 10) | CPT208_GroupA1-1_MyStoryInMuseum_DemoSystem.zip + Live URL | • 必须是Live Web App（免费tier） • 至少3个must-have playful features并能完整演示 • 必须包含/ai-logs/文件夹 |
| 4. 2-min Demo Video | 隐含在 Week 10 60%内 | 2026年5月5日 (Week 10) | CPT208_GroupA1-1_MyStoryInMuseum_DemoVideo.mp4 | • CHI-style teaser（严格2分钟） • 展示完整用户旅程+交互 • 可使用AI剪辑/语音（需在Portfolio说明） |

关键里程碑

Week 2：组队 + Topic锁定 + GitHub repo初始化

Week 4：2个Personas + User Journey Map + 至少5篇学术论文 + 实地Evidence of Life

Week 6：Poster草稿 + 初期原型

Week 8：Final Poster + Alpha系统（核心逻辑可测试）

Week 10：全部提交

AI总政策

Poster：严格非实质使用

Portfolio & System：允许vibe coding，但必须在/ai-logs/记录所有prompt、验证方法、伦理考虑

──────────────────────────────────────────────────

二、现阶段 ToDoList

目标：本周完成Poster Draft更新，把以下3个Playful Features清晰写入Poster，并补充项目具体流程、系统功能描述，让导师一眼看出我们项目的完整性和创新性。

三大 Must-Have Playful Features

1. 个性化虚拟形象导览 (Personalized Avatar Guidance)

游客注册后可自定义虚拟形象（外貌+语音风格+性格）。Avatar以AR形式在展厅跟随游客，提供实时讲解、互动提问，并根据游客喜好调整内容。

2. AI共创纪念视频 (AI Co-created Memorial Video)

结合三类素材自动生成个性化纪念视频：
• 用户自己上传的参展照片
• AR自动捕捉的重要展品合影（Avatar主动邀请游客"一起拍照"）
• 游客本次定制的虚拟形象
视频由Avatar旁白讲述"这是你的博物馆故事"。

3. 展区展品打卡 & 纪念品兑换 (Exhibit Check-in & Souvenir Reward)

游客在不同展区扫描展品打卡，收集"故事碎片"。集齐后可获得博物馆特制线上数字徽章+线下实体纪念品兑换QR码。
（专为缓解长时间XR佩戴疲劳而设计的展区切换机制）

项目流程（User Journey）

项目完整流程：

Step 1: 游客在网页注册 → 选择博物馆 → 定制虚拟形象 + 语音风格

Step 2: 到博物馆现场 → 用手机扫描展区QR码 → 进入AR模式（Avatar出现）

Step 3: 在AR中：Avatar跟随讲解 + 互动 + 主动邀请合影（自动拍照重要展品）

Step 4: 展品打卡 → 收集碎片 → 解锁数字徽章

Step 5: 游览结束 → AI自动生成"我的博物馆故事"纪念视频（含所有照片+Avatar）

Step 6: 可分享视频 + 线下兑换纪念品

系统功能清单（Poster技术部分）

核心功能（在Poster和System中体现）：

三大角色入口：参观者中心 / 博物馆方中心 / 创作者中心

博物馆选择 + 详情浏览

虚拟形象自定义（6+个可选Avatar）

AR实时导览演示（支持3个博物馆不同主题）

展区切换机制（缓解XR疲劳）

展品打卡 + 故事碎片收集

AR场景一键截图（模拟自动拍照）

用户照片上传

AI纪念视频生成（融合照片+AR截图+Avatar）

数字徽章 & 纪念品兑换QR码

个人"我的故事集"页面

数据持久化（localStorage / Supabase）

技术实现：

纯Web App（GitHub Pages部署）

AR使用Google model-viewer + WebXR

AI部分使用浏览器Speech API + 外部免费API生成视频

必须包含/ai-logs/文件夹

──────────────────────────────────────────────────

三、本周Poster更新任务分工

•更新poster， 使用新的“展区式”规划（ 3 Playful Features），更新每个人的poster相关负责部分

• 补充Research Gap、AI使用说明、References

• 全组：4月19日前完成初版Poster PDF